Приложение к решению Думы

Новолялинского городского округа

от  23 декабря 2010 г.   №   335

Статья 12.Перечень мероприятий Программы.

Раздел 1.Выполнение комплекса работ по инвентаризации земель

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Показатели физического объема | Объем финансирования тыс.руб. | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008г | 2009г | 2010 | 2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Установление границ территории Новолялинского городского округа | 31.12.2011 | Местный бюджет |  |  |  | 434 км | - | - | - | 0 | Администрации Новолялинского городского округа |
| 2. | Установление границ населенных пунктов с учетом утвержденных перспектив их развития, том числе: а) п.Старая Ляля, ,п. Яборково (14,3 км); б). п. Шайтанка, п. Черный Яр, д. Верхняя Лобва (17,7 км) в) п. Заболотный, с. Караульское, п. Каменка, п. п. Юрты ( 21,8 км) | 31.12.2010 | Местный бюджет | 15,9 км / 13 тыс.руб. | 17,7 км | 21,8 км | - | 206,7 | - | 0 | - | _»_ |
| 3. | Инвентаризация земель и объектов недвижимости с обновлением планово-картографического материала, регистрацией права собственности муниципального образования на земельные участки и объекты муниципальной собственности, межевание и постановка на кадастровый учет многоквартирных жилых домов в г. Новая Ляля, п. Лобва, мероприятия по формированию земельных участков ( межевание, подготовка заключений контролирующих органов , оценка права аренды и рыночной стоимости) подлежащих предоставлению для строительства физическим и юридическим лицам , в том числе для строительства многоквартирных домов и индивидуального жилищного строительства( в том числе бесплатно) | 31.12.2011 | Местный бюджет | 10 объекта недвижимости | 5 | 70 | 970 многоквартирных домов | 500 | 323 | 472,5 | 7000 | _»_ |
| 4. | Техническая поддержка и обеспечение эксплуатации автоматизированных систем ведения реестров муниципальной собственности и земельных участков, с учетом автоматизированных баз данных организаций осуществляющих технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости, подготовку и ввод данных; реестра арендаторов земельных участков и объектов недвижимости; администрирование баз данных по арендным платежам за использование земельных участков и аренды объектов недвижимости, | 31.12.2011 | Местный бюджет |  |  |  | 2 программных комплекса( БАРС и МУГИСО) | 80 | 86 | 176,5 | 150 | _»_ |
| 5. | Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства , межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, предоставляемых гражданам, , для садоводства, огородничества ,личного подсобного хозяйства и дачного хозяйства, для индивидуального жилищного и гаражного строительства, а также во исполнение Федерального закона 93-ФЗ от 30.06.2006г инвентаризация земельных участков под объектами недвижимости , находящимися в собственности граждан , относящимся к категории наименее защищенным с категориям населения | 01.01.2010 | Местный бюджет |  |  |  |  | 100 | 107 | 15 | - | _»_ |
| 6 | Регулирование земельных отношений на территории Новолялинского городского округа ( содержание кадастрового бюро) мероприятие исключено с 2009 года |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу 1 | 9466,7 | 1136,7 | 516 | 664 | 7150 |  |

Раздел 2 .Выполнение комплекса работ по развитию территорий

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Показатели физического объема | В том числе по годам | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Разработка правил землепользования и застройки, разработка карт градостроительного зонирования (подготовка карт градостроительного зонирования населенных пунктов Новолялинского городского округа за искд. Г. Новая Ляля, п. Лобва, всего 19населенных пунктов) | 01.01.2010 | Местный бюджет |  |  |  | 19 населенных пунктов | 500 | 535 | - | 2850 | Администрации Новолялинского городского округа |
| 2. | Информационное обеспечение градостроительной деятельности ( код 0412) | 31.12.2011 | Местный бюджет |  |  |  |  | 173,3 | 148 | 0 | 360,7 | _»_ |
| 3. | Подготовка, согласование и утверждение документов территориального планирования Новолялинского городского округа ( генеральный план городского округа и генеральные планы населенных пунктов) : 1.Подготовительный этап 2.разработка обоснований ген.плана 3.разработка проектной части ген.плана | 01.01.2010 | Местный бюджет |  |  |  |  | 111 | 372 |  |  |  |
| 4. | Инженерное обустройство земельных участков под строительство муниципального жилищного фонда( оплата по договору на подводку инженерных коммуникаций к дому г. Новая ляля, ул. Советская,7а по разделу 0505) | 31.12.2011 | Местный бюджет |  |  |  |  | 500 | - |  | 111,3 | _»_ |
| Итого по разделу 2 | 5661,3 | 1284,3 | 1055 | 0 | 3322 | _»_ |
| Итого по программе | 15128 | 2421 | 1571 | 664 | 10472 |  |